## 2023年实施方案
附件1
柳林县2023年统筹整合财政涉农资金调整实施方案明细表
金额单位：元
序号 | 项目类别 | 项目小类 | 项目子类 | 项目单位 | 项目性质 | 项目所在镇 | 项目所在村委 | 项目具体内容及建设任务 | 计划整合数及资金规模 | 完成整合数 | 筹资方式 | 资金级次 | 补助标准 | 项目监管主管部门 | 责任单位 | 帮扶村个数 | 帮扶人口（人） | 进度计划 |  | 绩效目标
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 应开工时间 | 应完工时间
| 合计 | [7 empty] | 172089000 | 172089000 | [5 empty] | 1923 | 136413
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 成家庄镇 |  | 成家庄 | 化舍村 | 新建调蓄水池200m³,300m³各一座，配电室1间，提水管道管线长度3824m，管线建筑物9座，配水工程主管总长3485m，村内配水管长13076m,入户管长16050m，管线建筑物230座，蓄水池安装2台泵组及架设380v低压线路300m. | 2720000 | 2720000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 水利局 | 水利局 | 7 | 56 | 2022-10-01 | 2022-12-20 | 详见附表2-1
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他基础设施项目 | 乡村振兴局 |  | 留誉 | 柳家沟村 | 河道疏浚1.8公里，开挖深度1.5-3.8米，分三段：断面清淤方量19735m³，钢带波纹管223米，检查井，河堤浆砌石。 | 246670 | 246670 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 | 867 | 2023-05-15 | 2023-10-03 | 详见附表2-2
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  | 成家庄 | 官庄垣村 | 全县新建木耳大棚123座，100亩地栽木耳，木耳菌棒1159.08万棒。 | 499589 | 499589 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 10 | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 详见附表2-3
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  |  |  | 新发展中药材种植10000亩 | 1250000 | 1250000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 详见附表2-4
5 | 巩固三保障 | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 乡村振兴局 |  |  |  | 中、高职业受教育资助预计1200人 | 3516000 | 3516000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 52 | 1200 | 2023-05-10 | 2023-09-10 | 详见附表2-5
6 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 穆村 | 堡上村 | 为大力推进全县2023年畜禽粪污处理和资源化利用工作，促进全县畜禽养殖业科学、健康、可持续发展，切实改善农村生活生态环境，保障人民群众身体健康。 由穆村镇等3个乡镇4户养殖户实施粪污资源化利用项目建设。 | 22815 | 22815 | 政府投资 | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 4 |  | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 详见附表2-6
7 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 留誉 |  | 为大力推进全县2023年畜禽粪污处理和资源化利用工作，促进全县畜禽养殖业科学、健康、可持续发展，切实改善农村生活生态环境，保障人民群众身体健康。 由穆村镇等3个乡镇4户养殖户实施粪污资源化利用项目建设。 | 31200 | 31200 | 政府投资 | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 4 |  | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 详见附表2-7
8 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 三交 | 坪上村 | 为大力推进全县2023年畜禽粪污处理和资源化利用工作，促进全县畜禽养殖业科学、健康、可持续发展，切实改善农村生活生态环境，保障人民群众身体健康。 由穆村镇等3个乡镇4户养殖户实施粪污资源化利用项目建设。 | 107765 | 107765 | 政府投资 | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 4 |  | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 详见附表2-8
9 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 三交 | 宋家沟村 | 为大力推进全县2023年畜禽粪污处理和资源化利用工作，促进全县畜禽养殖业科学、健康、可持续发展，切实改善农村生活生态环境，保障人民群众身体健康。 由穆村镇等3个乡镇4户养殖户实施粪污资源化利用项目建设。 | 38220 | 38220 | 政府投资 | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 4 |  | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 详见附表2-9
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 三交镇 |  | 三交 | 宋家垣村 | 宋家垣=厚积坡-侯家咀道路 | 447000 | 447000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 三交镇 | 52 | 1200 | 2023-05-10 | 2023-09-10 | 详见附表2-10
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村振兴局 |  | 贾家垣 | 冯家垣村 | 主线全长434.65m，路面宽度5m，挖除原路面后重新铺筑，排水采用暗排水方式，每40m设置检查井一处，排水管采用直径60cm钢带波纹管；支线全长482.52m，路面宽度3.5m，在原路面加铺5cm细粒式沥青混凝土面层。在临沟路段设置波形护栏320m。 | 600000 | 600000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 |  | 2023-05-15 | 2023/9/31 | 详见附表2-11
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村振兴局 |  | 金家庄 | 前庄上村 | 关则沟大棚沟建设产业路铺设混凝土路面，修建排水沟2000m | 550000 | 550000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |  | 14 | 2023-06-10 | 2023-08-10 | 详见附表2-12
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 乡村振兴局 |  | 穆村 | 安沟村 | 从安沟村安卜路到腐竹厂1.5公里河卵石道路铺设及排水设施 | 200000 | 200000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 | 26 | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 详见附表2-13
14 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 乡村振兴局 |  | 穆村 | 二村委村 | 挖填深6米，长50米，宽20米的基坑，铺设排水涵管200米 | 800000 | 800000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |  | 48 | 2023-04-25 | 2023-07-10 | 详见附表2-14
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村振兴局 |  | 庄上 | 胶泥垄村 | 修整硬化900米长，3.5米宽 | 380000 | 380000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |  | 25 | 2023-04-20 | 2023-06-20 | 详见附表2-15
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村振兴局 |  | 庄上 | 长峪村 | 一个涵洞、三处石岭、一座小桥及道路基础建设 | 640000 | 640000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |  | 28 | 2023-04-05 | 2023-05-05 | 详见附表2-16
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村振兴局 |  | 庄上 | 长峪村 | 新建排水沟、硬化道路 | 168000 | 168000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 | 521 | 2023-05-03 | 2023-06-05 | 详见附表2-17
18 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 乡村振兴局 |  | 柳林镇 | 杨家将村 | 1.85公里田间路，宽3m | 500000 | 500000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 | 1200 | 2023-08-20 | 2023-09-30 | 详见附表2-18
19 | 巩固三保障 | 教育 | 其他教育类项目 | 乡村振兴局 |  |  |  | 完成全年培训任务，鼓励致富带头人带动全县脱贫劳动力就业。 | 224000 | 224000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 45 | 85 | 2023-05-05 | 2023-11-05 | 详见附表2-19
20 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 乡村振兴局 |  |  |  | 对当年跨省务工和省内县外务工的脱贫户和监测户劳动力，每年给予一次性交通补贴，按实际发生的交通费用给予补贴。跨省务工的补贴标准最高不超过1500元，省内县外务工的补贴标准最高不超过600元。 | 400000 | 400000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 45 | 3356 | 2023-02-20 | 2023-12-20 | 详见附表2-20
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 三交镇 |  | 三交 | 坪上村 | 坪上-红灵芝道路项目 | 138000 | 138000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 三交镇 | 2 | 306 | 2023-05-05 | 2023-11-05 | 详见附表2-21
22 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 乡村振兴局 |  |  |  | 7座42.6亩，新建电站规模1615.68KW，材料费包括太阳能组件、支架、逆变器、变压器开关柜、交流线缆、螺旋柱、箱变基础、支架基础商泥；安装、三通一平、勘察、设计等 | 9000000 | 9000000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 | 1200 | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 详见附表2-22
23 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 乡村振兴局 |  |  |  | 灾后地基修复，用于柳家坡光伏电站、高家沟光伏电站维修 | 350000 | 350000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 2 | 598 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 详见附表2-23
24 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 农业农村局 |  | 贾家垣 | 王家岺村 | 项目位于贾家垣乡王家岭村自然村，距柳林县城20华里，由王家岭股份经济合作社承办，占地30亩，新建交易市场15000平方米，修建办公场所及宿舍500平方米，圈舍1500平方米，配套水、电等附属设施。 | 3000000 | 3000000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 11 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 详见附表2-24
25 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 王家沟 | 新民村 | 该公司位于西王家沟乡新民村，现有标准化鸡舍2栋，建筑面积4400平方米，每批次出栏11万只，年出栏88万只；新扩建3栋标准化鸡舍，建筑面积6600平方米，每批次出栏18万只，年出栏130万只；扩建后达到年出栏218万只肉鸡产能。 | 1500000 | 1500000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 6 | 2023-03-10 | 2023-12-10 | 详见附表2-25
26 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 农业农村局 |  | 王家沟 | 新民村 | 目标1：占地2亩 目标2：加工厂改建500平米、加工设备及附属设施 | 180000 | 180000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 4 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 详见附表2-26
27 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 农业农村局 |  | 穆村 | 二村委村 | 目标1：南瓜种植基地南瓜子加工厂房建设及加工设备 | 1380000 | 1380000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 5 | 2023-03-06 | 2023-12-10 | 详见附表2-27
28 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 农业农村局 |  | 陈家湾 | 闫家湾村 | 目标1：黄米枣糕年产量达到1000吨/年、油辣椒年产量达到300吨/年 目标2：1、装修2500平方30万级标准化厂房。2、员工宿舍450平方，餐厅装修250平方。3、购置生产设备。3、仓储、厨房、办公、化验、运输、设施、手续办理、试制材料等。 | 1416000 | 1416000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 4 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 详见附表2-28
29 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 农业农村局 |  |  |  | 为加快发展我县木耳产业、设施农业和辣椒产业进程，牛羊养殖、中药材，特聘请7支专业团队为产业发展服务。 | 810000 | 810000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 5 | 2023-03-01 | 2024-04-01 | 详见附表2-29
30 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  |  |  | 按照“谁处理，补给谁”的原则，对病死畜禽收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助。吕梁市农业农村局下达我县运输动物及动物产品指定通道运行经费9.27万元。 | 92700 | 92700 | 政府投资 | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-30
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  |  |  | 以我县主要农作物玉米作为试验品种，开展10000亩玉米新型抗旱保水缓释配方肥试点县项目，通过项目实施，实现农作物干旱影响有所降低，起到抗旱保水，天旱时缓慢释放供植物利用，提高作物产量。 | 500000 | 500000 | 政府投资 | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 10 | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 详见附表2-31
32 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  |  |  | 为深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神,深入推进全县有机旱作农业和化肥减量增效工作开展，我县申报三个有机旱作示范园区项目 | 900000 | 900000 | 政府投资 | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 10 | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 详见附表2-32
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 柳林镇 | 于家沟村 | 修缮从坡底到村内道路60%石质结构，大约200米 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 |  | 2023-07-07 | 2023-09-07 | 详见附表2-33
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 柳林镇 | 王家山村 | 地里凹村中道路排洪渠、护坡工程建设，村东道路修复 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 5 | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 详见附表2-34
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 柳林镇 | 王家山村 | 小王家山村村内道路硬化工程 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 |  | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 详见附表2-35
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 穆村 | 杨家坪村 | 修建道路长500米，宽3米，厚0.15米，塑料薄膜养护 | 90000 | 90000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 610 | 2023-06-20 | 2023-07-20 | 详见附表2-36
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 穆村 | 张家山村 | 修建道路长500米，宽3米，厚0.15米，塑料薄膜养护 | 90000 | 90000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 991 | 2023-06-20 | 2023-07-20 | 详见附表2-37
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 薛村 | 薛王山村 | 上山路平整、硬化长350米，宽平均3米，厚度约0.15米 | 90000 | 90000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 52 | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 详见附表2-38
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 薛村 | 南坡村 | 寺连山附近通行道路存在安全隐患，将其进行维修拓宽，约长500米，宽3.5米，硬化厚度约0.15米 | 90000 | 90000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 318 | 2023-04-10 | 2023-10-30 | 详见附表2-39
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 薛村 | 高红村 | 上山路平整、硬化0.35公里 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 |  | 2023-05-07 | 2023-08-30 | 详见附表2-40
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 薛村 | 焉哉村 | 土方回填、修建毛石挡墙长22.5米，基础高0.5米，宽0.8米；墙高1.4米，铺底宽0.8米，收顶0.5米；道路硬化1130平米，厚15厘米 | 90000 | 90000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 |  | 2023-05-10 | 2023-10-10 | 详见附表2-41
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 庄上 | 张家湾村 | 张家湾村旺沟兴盛小区段道路维修及硬化，长约200米，宽6米，厚0.2米。猫沟、旺沟跨路排水渠新建 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 1350 | 2023-07-20 | 2023-08-20 | 详见附表2-42
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 庄上 | 梨树洼村 | 绕道处加宽15米左右，长约130米，新建排水道，路岩石，硬化道路面积约为500平方米 | 90000 | 90000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 735 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 详见附表2-43
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 庄上 | 西沟村 | 西沟村原村委道路维修及硬化，长约200米，宽22米、厚0.2米 | 90000 | 90000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 500 | 2023-07-20 | 2023-08-20 | 详见附表2-44
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 庄上 | 胶泥垄村 | 胶前线拆迁户安置点及村内道路住户巷内地面硬化，长约300米，宽4米，厚0.15米 | 80000 | 80000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 500 | 2023-07-05 | 2023-08-05 | 详见附表2-45
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 留誉 | 高家沟村 | 修建田家道路1.5公里 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 132 | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 详见附表2-46
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 留誉 | 高村 | 修建一座井深21米，井径3.3米，并石方砌筑的大口径深井 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 347 | 2023-04-20 | 2023-05-25 | 详见附表2-47
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 财政局 |  | 留誉 | 张家圪台村 | 修建一座宽3.5米，长30米的漫水桥及排水沟 | 90000 | 90000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 260 | 2023-05-10 | 2023-06-20 | 详见附表2-48
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 财政局 |  | 留誉 | 下午林村 | 修建一座规模为60立方的蓄水池 | 90000 | 90000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 1033 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 详见附表2-49
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 留誉 | 南沟村 | 南沟村前岔自然村自来水管途经道路路面硬化工程，道路总长500米，宽3米，硬化厚度0.15米。 | 90000 | 90000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 1008 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 详见附表2-50
51 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 财政局 |  | 三交 | 三交村 | 道路维修，修排水沟、跌水井 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 982 | 2023-04-10 | 2023-04-25 | 详见附表2-51
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 三交 | 党家寨村 | 道路扩宽、新建河道、桥两面硬化 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 982 | 2023-04-05 | 2023-04-20 | 详见附表2-52
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 三交 | 下塔村 | 给屈产河上修宽3.5m，长40m的漫水路面桥一座 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 929 | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 详见附表2-53
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 三交 | 坪头村 | 修复道路总长130m，涉及全程管道预埋及土方回填 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 1388 | 2023-07-10 | 2023-08-10 | 详见附表2-54
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 三交 | 长兴村 | 村委至麦焉则道路硬化 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 1410 | 2023-04-10 | 2023-04-25 | 详见附表2-55
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 三交 | 宋家沟村 | 砌筑毛石挡土墙 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 477 | 2023-06-20 | 2023-06-27 | 详见附表2-56
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 成家庄 | 聚财塔村 | 村内道路硬化0.5千米 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 2 | 404 | 2023-08-01 | 2023-09-10 | 详见附表2-57
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 成家庄 | 下垣则村 | 村内道路硬化0.2千米 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 2 | 400 | 2023-08-01 | 2023-08-25 | 详见附表2-58
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 成家庄 | 艾掌村 | 村内路硬化0.2千米 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 580 | 2023-08-01 | 2023-08-25 | 详见附表2-59
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 孟门 | 柳家坡村 | 修复柳家坡至冯家庄放向路面600米，修复排水壕5米，重新硬化路面100米，清理结余土200方，填坑土方约300方。 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 885 | 2023-04-05 | 2023-04-29 | 详见附表2-60
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 孟门 | 白家焉村 | 修复白家焉村口道路挡墙及排水工程 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 |  | 2023-03-15 | 2023-04-20 | 详见附表2-61
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 孟门 | 王家也村 | 村口至井口田间路新修300米*3米，硬化315米*3米 | 90000 | 90000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 120 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 详见附表2-62
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 孟门 | 孟门村 | 修路700米*宽3米，同时硬化 | 90000 | 90000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 303 | 2023-04-01 | 2023-04-20 | 详见附表2-63
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 李家湾 | 蔡家沟村 | 田间路硬化、长1780米，宽3米，厚0.12米 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 968 | 2023-09-20 | 2023-10-10 | 详见附表2-64
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 贾家垣 | 冯家垣村 | 铺设800mm波纹管45m，排水沟两边砖墙，开挖，硬化路。 | 90000 | 90000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 1267 | 2023-06-02 | 2023-08-10 | 详见附表2-65
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 贾家垣 | 刘家垣村 | 安装水管、拆除底面、挖沟槽土方等 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 360 | 2023-05-02 | 2023-07-02 | 详见附表2-66
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 贾家垣 | 李家焉村 | 因村里道路多年失修，路面损坏严重，需要水泥、石子、沙、混凝土硬化 | 90000 | 90000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 270 | 2023-06-08 | 2023-07-08 | 详见附表2-67
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 陈家湾 | 长焉村 | 村内道路硬化1.3千米 | 90000 | 90000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 943 | 2023-07-16 | 2023-09-16 | 详见附表2-68
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 陈家湾 | 西垣村 | 水道修建1.5公里 | 90000 | 90000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 1270 | 2023-09-01 | 2023-10-10 | 详见附表2-69
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 陈家湾 | 强家垣村 | 村内水路维修 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 837 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 详见附表2-70
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 陈家湾 | 闫家湾村 | 道路硬化0.4千米 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 1609 | 2023-08-01 | 2023-09-10 | 详见附表2-71
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 金家庄 | 金家庄村 | 修建麻尾沟梁上田间路300余米，宽3米，全部为砖砌，夯实、平整路基。 | 90000 | 90000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 2983 | 2023-06-20 | 2023-07-20 | 详见附表2-72
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 金家庄 | 金家庄村 | 在后南辛安村挖地基，修建排水桥，一座 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 2983 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 详见附表2-73
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 金家庄 | 王家岺村 | 村内道路修复 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 1096 | 2023-07-30 | 2023-09-30 | 详见附表2-74
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 金家庄 | 下嵋芝村 | 为下嵋芝村君君山、范家山、大梁等地修建田间道路。 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 1102 | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 详见附表2-75
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 高家沟 | 阴塔村 | 阴塔村新建村内道路硬化360米、宽3米 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 1309 | 2023-07-18 | 2023-08-08 | 详见附表2-76
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 高家沟 | 刘家洼村 | 刘家洼村内道路整治维修，填方 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 281 | 2023-08-10 | 2023-09-10 | 详见附表2-77
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 高家沟 | 东山村 | 温家山村新建道路0.96公里、砌筑挡墙、涵洞 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 91 | 2023-08-10 | 2023-09-10 | 详见附表2-78
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 高家沟 | 冀家峪村 | 冀家峪村新建挡墙长31米、高5.2米、铺底1.3米、收顶0.8米 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 1187 | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 详见附表2-79
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 高家沟 | 贺家坡村 | 新建贺家坡田间道路1.08公里、宽3.5米 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 235 | 2023-06-08 | 2023-07-06 | 详见附表2-80
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 石西 | 石西村 | 硬化石西村东河底自然村村内路面1.5公里。 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 415 | 2023-05-20 | 2023-06-20 | 详见附表2-81
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 石西 | 好学村 | 填埋道路塌方区域7000立方米，拓宽并硬化路面长约50米，宽约3.5米，厚度15厘米等。 | 90000 | 90000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 1310 | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 详见附表2-82
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 石西 | 琵琶村 | 拟修建漫水桥桥长约30米，宽约3.5米等。 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 551 | 2023-09-20 | 2023-10-30 | 详见附表2-83
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 财政局 |  | 石西 | 石西村 | 拓宽、硬化638米，回填道路、绕道两个弯点等。 | 100000 | 100000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 财政局 | 财政局 | 1 | 300 | 2023-07-10 | 2023-10-10 | 详见附表2-84
85 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 现代农业服务中心 |  |  |  | 落实党中央、省委“三农”工作决策部署，以满足农民群众对机械化生产的需要为目标，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，为实施乡村振兴战略、推进全县农业农村现代化提供坚实支撑。 | 770000 | 770000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 现代农业服务中心 | 现代农业服务中心 | 197 | 26949 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 详见附表2-85
86 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 陈家湾 | 陈家湾村 | 肉牛养殖是我县传统养殖，为全面推动乡村振兴，加快农业农村现代化，提高养殖户养殖积极性，鼓励支持23个新建、改（扩）建设计存栏肉牛100头以上，且选址科学，布局合理，符合土地利用总体规划、村庄规划不在禁养区内的规模牛场，按照“四化”“四高”建设标准化圈舍。 | 352000 | 352000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 |  | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-86
87 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 李家湾 | 韩家坡村 | 为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，围绕省市现代农业园区建设及产业集群发展规划布局，配合支持封山禁牧政策实施，疏堵结合，立足资源优势，大力推广舍饲圈养肉羊养殖模式，发展壮大肉羊养殖产业，实现畜牧业高质量发展，以发展肉羊产业为原则，在全县15个乡镇（禁养区外）实施舍饲圈养肉羊养殖。 | 485000 | 485000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 | 442 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-87
88 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 李家湾 | 韩家坡村 | 为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，围绕省市现代农业园区建设及产业集群发展规划布局，配合支持封山禁牧政策实施，疏堵结合，立足资源优势，大力推广舍饲圈养肉羊养殖模式，发展壮大肉羊养殖产业，实现畜牧业高质量发展，以发展肉羊产业为原则，在全县15个乡镇（禁养区外）实施舍饲圈养肉羊养殖。 | 300000 | 300000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 | 442 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-88
89 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 李家湾 | 李家湾村 | 为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，围绕省市现代农业园区建设及产业集群发展规划布局，配合支持封山禁牧政策实施，疏堵结合，立足资源优势，大力推广舍饲圈养肉羊养殖模式，发展壮大肉羊养殖产业，实现畜牧业高质量发展，以发展肉羊产业为原则，在全县15个乡镇（禁养区外）实施舍饲圈养肉羊养殖。 | 270000 | 270000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 | 442 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-89
90 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 李家湾 | 蔡家沟村 | 为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，围绕省市现代农业园区建设及产业集群发展规划布局，配合支持封山禁牧政策实施，疏堵结合，立足资源优势，大力推广舍饲圈养肉羊养殖模式，发展壮大肉羊养殖产业，实现畜牧业高质量发展，以发展肉羊产业为原则，在全县15个乡镇（禁养区外）实施舍饲圈养肉羊养殖。 | 234000 | 234000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 | 442 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-90
91 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 成家庄 | 村王村 | 为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，围绕省市现代农业园区建设及产业集群发展规划布局，配合支持封山禁牧政策实施，疏堵结合，立足资源优势，大力推广舍饲圈养肉羊养殖模式，发展壮大肉羊养殖产业，实现畜牧业高质量发展，以发展肉羊产业为原则，在全县15个乡镇（禁养区外）实施舍饲圈养肉羊养殖。 | 165000 | 165000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 | 442 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-91
92 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 庄上 | 双枣圪垯村 | 为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，围绕省市现代农业园区建设及产业集群发展规划布局，配合支持封山禁牧政策实施，疏堵结合，立足资源优势，大力推广舍饲圈养肉羊养殖模式，发展壮大肉羊养殖产业，实现畜牧业高质量发展，以发展肉羊产业为原则，在全县15个乡镇（禁养区外）实施舍饲圈养肉羊养殖。 | 800000 | 800000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 | 442 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-92
93 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 庄上 | 前安峪村 | 为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，围绕省市现代农业园区建设及产业集群发展规划布局，配合支持封山禁牧政策实施，疏堵结合，立足资源优势，大力推广舍饲圈养肉羊养殖模式，发展壮大肉羊养殖产业，实现畜牧业高质量发展，以发展肉羊产业为原则，在全县15个乡镇（禁养区外）实施舍饲圈养肉羊养殖。 | 450000 | 450000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 | 442 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-93
94 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 高家沟 | 王家塔村 | 为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，围绕省市现代农业园区建设及产业集群发展规划布局，配合支持封山禁牧政策实施，疏堵结合，立足资源优势，大力推广舍饲圈养肉羊养殖模式，发展壮大肉羊养殖产业，实现畜牧业高质量发展，以发展肉羊产业为原则，在全县15个乡镇（禁养区外）实施舍饲圈养肉羊养殖。 | 400000 | 400000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 | 442 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-94
95 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  | 穆村 | 堡上村 | 2023年柳林县计划新建蔬菜大棚142亩，其中温室42亩，塑料大棚100亩. | 450000 | 450000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 65 | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 详见附表2-95
96 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  | 庄上 | 胶泥垄村 | 2023年柳林县计划新建蔬菜大棚142亩，其中温室42亩，塑料大棚100亩. | 124000 | 124000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 65 | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 详见附表2-96
97 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  |  |  | 2023年柳林县计划设施蔬菜老旧棚膜改造645.62亩，其中温室220.54亩，塑料大棚425.08亩. | 645600 | 645600 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 9 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 详见附表2-97
98 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 三交 | 宋家垣村 | 肉牛养殖是我县传统养殖，为全面推动乡村振兴，加快农业农村现代化，提高养殖户养殖积极性，鼓励支持23个新建、改（扩）建设计存栏肉牛100头以上，且选址科学，布局合理，符合土地利用总体规划、村庄规划不在禁养区内的规模牛场，按照“四化”“四高”建设标准化圈舍。 | 1373200 | 1373200 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 |  | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-98
99 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 三交 | 宋家垣村 | 肉牛养殖是我县传统养殖，为全面推动乡村振兴，加快农业农村现代化，提高养殖户养殖积极性，鼓励支持23个新建、改（扩）建设计存栏肉牛100头以上，且选址科学，布局合理，符合土地利用总体规划、村庄规划不在禁养区内的规模牛场，按照“四化”“四高”建设标准化圈舍。 | 360000 | 360000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 | 1151 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-99
100 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 王家沟 | 韩家垣村 | 肉牛养殖是我县传统养殖，为全面推动乡村振兴，加快农业农村现代化，提高养殖户养殖积极性，鼓励支持23个新建、改（扩）建设计存栏肉牛100头以上，且选址科学，布局合理，符合土地利用总体规划、村庄规划不在禁养区内的规模牛场，按照“四化”“四高”建设标准化圈舍。 | 600000 | 600000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 |  | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-100
101 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 成家庄 | 王家坡村 | 肉牛养殖是我县传统养殖，为全面推动乡村振兴，加快农业农村现代化，提高养殖户养殖积极性，鼓励支持23个新建、改（扩）建设计存栏肉牛100头以上，且选址科学，布局合理，符合土地利用总体规划、村庄规划不在禁养区内的规模牛场，按照“四化”“四高”建设标准化圈舍。 | 240000 | 240000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 |  | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-101
102 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 庄上 | 双枣圪垯村 | 肉牛养殖是我县传统养殖，为全面推动乡村振兴，加快农业农村现代化，提高养殖户养殖积极性，鼓励支持23个新建、改（扩）建设计存栏肉牛100头以上，且选址科学，布局合理，符合土地利用总体规划、村庄规划不在禁养区内的规模牛场，按照“四化”“四高”建设标准化圈舍。 | 560000 | 560000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 |  | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-102
103 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 庄上 | 胶泥垄村 | 肉牛养殖是我县传统养殖，为全面推动乡村振兴，加快农业农村现代化，提高养殖户养殖积极性，鼓励支持23个新建、改（扩）建设计存栏肉牛100头以上，且选址科学，布局合理，符合土地利用总体规划、村庄规划不在禁养区内的规模牛场，按照“四化”“四高”建设标准化圈舍。 | 200000 | 200000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 |  | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-103
104 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 石西 | 马家山村 | 肉牛养殖是我县传统养殖，为全面推动乡村振兴，加快农业农村现代化，提高养殖户养殖积极性，鼓励支持23个新建、改（扩）建设计存栏肉牛100头以上，且选址科学，布局合理，符合土地利用总体规划、村庄规划不在禁养区内的规模牛场，按照“四化”“四高”建设标准化圈舍。 | 1200000 | 1200000 | 政府投资 | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 |  | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-104
105 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 穆村 | 堡上村 | 肉牛养殖是我县传统养殖，为全面推动乡村振兴，加快农业农村现代化，提高养殖户养殖积极性，鼓励支持23个新建、改（扩）建设计存栏肉牛100头以上，且选址科学，布局合理，符合土地利用总体规划、村庄规划不在禁养区内的规模牛场，按照“四化”“四高”建设标准化圈舍。 | 2000000 | 2000000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 | 1151 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-105
106 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乡村振兴局 |  | 留誉 |  | 对带动特色产业能力强的龙头企业、合作社给予奖补，对特色产业镇创建工作开展以来新增各类市场主体进行奖补。 | 600000 | 600000 | 政府投资 | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |  |  | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 详见附表2-106
107 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乡村振兴局 |  | 金家庄 | 前庄上村 | 建设2个果蔬大棚，完善配套设施 | 500000 | 500000 | 政府投资 | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 |  | 2023-07-20 | 2023-10-31 | 详见附表2-107
108 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 乡村振兴局 |  | 陈家湾 | 强家垣村 | 新建强家垣村隆盛专业养殖合作社饲料储存库，方便饲料存放，对养殖场场地和通往养殖场的道路进行硬化，方便进出，安装地磅1台，方便饲料买进以及肉牛出栏。 | 500000 | 500000 | 政府投资 | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 | 547 | 2023-07-20 | 2023-08-20 | 详见附表2-108
109 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 |  |  |  | 2022年高标准建设项目任务4.72万亩，其中高效节水灌溉工程0.68万亩。 | 7920000 | 7920000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 74 | 300 | 2022-12-01 | 2023-05-30 | 详见附表2-109
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他基础设施项目 | 农业农村局 |  |  |  | 用于开展2023年项目库建设（编制可行性研究报告）和项目勘测、设计、招标等前期工作。 | 970000 | 970000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 1300 | 2023-11-01 | 2024-05-01 | 详见附表2-110
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 农业农村局 |  |  |  | 苇园沟村、高家垣村产业道路建设；焉哉村河坝修建等。 | 40000 | 40000 | 政府投资 | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 60 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-111
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 三交镇 |  | 三交 | 枣洼村 | 饮水安全项目 | 620000 | 620000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 水利局 | 三交镇 |  | 60 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-112
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 农业农村局 |  |  |  | 苇园沟村、高家垣村产业道路建设；焉哉村河坝修建等。 | 1160000 | 1160000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 60 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-113
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村振兴局 |  | 留誉 | 高家沟村 | 长670米，厚 15cm、宽3.5米、排水沟110米，300米拦 | 500000 | 500000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 |  | 2023-05-01 | 2023-10-15 | 详见附表2-114
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他基础设施项目 | 水利局 |  |  |  | 2023年水旱灾害防御工程实施维护及维修补助主要用于方案预案编修、防凌巡查值守及防凌日常业务保障费、三交供油电补助，金家庄段家坡骨干坝溢洪道疏通，山洪防御设施维修等 | 140000 | 140000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 水利局 | 水利局 | 15 |  | 2023-04-15 | 2023-06-30 | 详见附表2-115
116 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 现代农业服务中心 |  |  |  | 充分发挥农机购置补贴政策的引导作用，加快推广先进适用、节能、环保农机新产品应用，提高农机装备应用水平；更好满足畜禽养殖场（户）对自动化、智能化养殖成套设备日益增长的需求。 | 780000 | 780000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 现代农业服务中心 | 现代农业服务中心 | 1 |  | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 详见附表2-116
117 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 现代农业服务中心 |  |  |  | 对农产品产后初加工装备技术的引进试验、示范推广环节进行扶持。农业生产资料、农产品大数据服务站建设；智能化、精准化设备的购置及应用；农事综合服务基础设施建设、扶持研发多功能旋耕起垄覆膜一体化机械一台 | 850000 | 850000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 现代农业服务中心 | 现代农业服务中心 | 3 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 详见附表2-117
118 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 现代农业服务中心 |  |  |  | 通过开展农村集体“三资”管理规范化建设项目，提升示范县农村集体“三资”管理制度化、规范化及监管智能化水平，有效形成农村集体“三资”管理长效机制，切实维护农村集体经济组织和成员的合法权益，促进农村集体经济的发展和农村社会的和谐稳定。 | 300000 | 300000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 现代农业服务中心 | 现代农业服务中心 | 197 | 26949 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 详见附表2-118
119 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 现代农业服务中心 |  |  |  | 主要采用工程技术措施进行土地平整和田间路建设，项目实施完毕后对土壤进行改良。 | 1380000 | 1380000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 现代农业服务中心 | 现代农业服务中心 | 14 |  | 2023-08-29 | 2024-05-01 | 详见附表2-119
120 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 三交 | 宋家垣村 | 肉牛养殖是我县传统养殖，为全面推动乡村振兴，加快农业农村现代化，提高养殖户养殖积极性，鼓励支持23个新建、改（扩）建设计存栏肉牛100头以上，且选址科学，布局合理，符合土地利用总体规划、村庄规划不在禁养区内的规模牛场，按照“四化”“四高”建设标准化圈舍。 | 800000 | 800000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 | 1151 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-120
121 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 柳林镇 | 王家庄村 | 肉牛养殖是我县传统养殖，为全面推动乡村振兴，加快农业农村现代化，提高养殖户养殖积极性，鼓励支持23个新建、改（扩）建设计存栏肉牛100头以上，且选址科学，布局合理，符合土地利用总体规划、村庄规划不在禁养区内的规模牛场，按照“四化”“四高”建设标准化圈舍。 | 500000 | 500000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 | 1151 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-121
122 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 贾家垣 | 王家岺村 | 肉牛养殖是我县传统养殖，为全面推动乡村振兴，加快农业农村现代化，提高养殖户养殖积极性，鼓励支持23个新建、改（扩）建设计存栏肉牛100头以上，且选址科学，布局合理，符合土地利用总体规划、村庄规划不在禁养区内的规模牛场，按照“四化”“四高”建设标准化圈舍。 | 300000 | 300000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 | 1151 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-122
123 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 三交 | 坪头村 | 为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，围绕省市现代农业园区建设及产业集群发展规划布局，配合支持封山禁牧政策实施，疏堵结合，立足资源优势，大力推广舍饲圈养肉羊养殖模式，发展壮大肉羊养殖产业，实现畜牧业高质量发展，以发展肉羊产业为原则，在全县15个乡镇（禁养区外）实施舍饲圈养肉羊养殖。 | 250000 | 250000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 23 | 442 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-123
124 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 三交 | 宋家垣村 | 为全面推动乡村振兴，加快农业农村现代化，提高养殖户养殖积极性，支持建设千头肉牛规模养殖场3个；改扩建年出栏千头生猪基地2个；新建存栏10000只土鸡养殖基地1个。 | 450000 | 450000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 5 | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-124
125 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 三交 | 堡则则村 | 为全面推动乡村振兴，加快农业农村现代化，提高养殖户养殖积极性，支持建设千头肉牛规模养殖场3个；改扩建年出栏千头生猪基地2个；新建存栏10000只土鸡养殖基地1个。 | 100000 | 100000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 5 | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-125
126 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 三交 | 堡则则村 | 为全面推动乡村振兴，加快农业农村现代化，提高养殖户养殖积极性，支持建设千头肉牛规模养殖场3个；改扩建年出栏千头生猪基地2个；新建存栏10000只土鸡养殖基地1个。 | 220000 | 220000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 5 | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-126
127 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 三交 | 坪头村 | 为全面推动乡村振兴，加快农业农村现代化，提高养殖户养殖积极性，支持建设千头肉牛规模养殖场3个；改扩建年出栏千头生猪基地2个；新建存栏10000只土鸡养殖基地1个。 | 220000 | 220000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 5 | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-127
128 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 柳林镇 | 王家庄村 | 为全面推动乡村振兴，加快农业农村现代化，提高养殖户养殖积极性，支持建设千头肉牛规模养殖场3个；改扩建年出栏千头生猪基地2个；新建存栏10000只土鸡养殖基地1个。 | 350000 | 350000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 5 | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-128
129 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 孟门 | 马家塔村 | 为全面推动乡村振兴，加快农业农村现代化，提高养殖户养殖积极性，支持建设千头肉牛规模养殖场3个；改扩建年出栏千头生猪基地2个；新建存栏10000只土鸡养殖基地1个。 | 100000 | 100000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 5 | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-129
130 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 农业农村局 |  | 三交 | 堡则则村 | 计划投资30万元对60亩流水池塘进行池塘标准化改造和养殖尾水治理 | 120000 | 120000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 5 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 详见附表2-130
131 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 留誉镇 |  | 留誉 | 南沟村 | 发展壮大村集体经济奖补，待项目实施进度、支付进度等考核后予以奖补 | 200000 | 200000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 组织部 | 组织部 | 11 | 24 | 2023-07-29 | 2023-12-30 | 详见附表2-131
132 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 三交镇 |  | 三交 | 宋家垣村 | 发展壮大村集体经济奖补，待项目实施进度、支付进度等考核后予以奖补 | 200000 | 200000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 组织部 | 组织部 | 11 |  | 2023-07-29 | 2023-12-30 | 详见附表2-132
133 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 三交镇 |  | 三交 | 三交村 | 发展壮大村集体经济奖补，待项目实施进度、支付进度等考核后予以奖补 | 200000 | 200000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 组织部 | 组织部 | 11 |  | 2023-07-29 | 2023-12-30 | 详见附表2-133
134 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 庄上镇 |  | 庄上 | 山头村 | 发展壮大村集体经济奖补，待项目实施进度、支付进度等考核后予以奖补 | 200000 | 200000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 组织部 | 组织部 | 11 | 42 | 2023-07-29 | 2023-12-30 | 详见附表2-134
135 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等） | 庄上镇 |  | 庄上 | 前元庄村 | 发展壮大村集体经济奖补，待项目实施进度、支付进度等考核后予以奖补 | 200000 | 200000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 组织部 | 组织部 | 11 | 67 | 2023-07-29 | 2023-12-30 | 详见附表2-135
136 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 石西乡 |  | 石西 | 呼家垣村 | 发展壮大村集体经济奖补，待项目实施进度、支付进度等考核后予以奖补 | 200000 | 200000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 组织部 | 组织部 | 11 | 36 | 2023-07-29 | 2023-12-30 | 详见附表2-136
137 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 石西乡 |  | 石西 | 马家山村 | 发展壮大村集体经济奖补，待项目实施进度、支付进度等考核后予以奖补 | 200000 | 200000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 组织部 | 组织部 | 11 | 14 | 2023-07-29 | 2023-12-30 | 详见附表2-137
138 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 贾家垣乡 |  | 贾家垣 | 枣林村 | 发展壮大村集体经济奖补，待项目实施进度、支付进度等考核后予以奖补 | 200000 | 200000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 组织部 | 组织部 | 11 | 45 | 2023-07-29 | 2023-12-30 | 详见附表2-138
139 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 柳林镇 |  | 柳林镇 | 于家沟村 | 发展壮大村集体经济奖补，待项目实施进度、支付进度等考核后予以奖补 | 200000 | 200000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 组织部 | 组织部 | 11 | 21 | 2023-07-29 | 2023-12-30 | 详见附表2-139
140 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 孟门镇 |  | 孟门 | 马家塔村 | 发展壮大村集体经济奖补，待项目实施进度、支付进度等考核后予以奖补 | 200000 | 200000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 组织部 | 组织部 | 11 | 16 | 2023-07-29 | 2023-12-30 | 详见附表2-140
141 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 金家庄乡 |  | 金家庄 | 王家岺村 | 发展壮大村集体经济奖补，待项目实施进度、支付进度等考核后予以奖补 | 200000 | 200000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 组织部 | 组织部 | 11 | 6 | 2023-07-29 | 2023-12-30 | 详见附表2-141
142 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动奖补 | 乡村振兴局 |  |  |  | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助；就业帮扶车间务工就业稳岗补助，对脱贫户、监测户劳动力与就业帮扶车间签订半年以上劳动合同（劳务协议）的，按照实际工作月数给予每人每月200元稳岗补助。 | 2979600 | 2979600 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 45 | 4900 | 2023-06-20 | 2023-12-20 | 详见附表2-142
143 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 乡村振兴局 | 留誉 | 留誉 | 张家圪台村 | 张家圪台田间道路 | 210000 | 210000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |  |  | 2023-06-20 | 2023-12-20 | 详见附表2-143
144 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 高家沟乡 |  | 高家沟 | 高家沟村 | 村内道路维修维护 | 300000 | 300000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 | 80 | 2023-05-05 | 2023-11-05 | 详见附表2-144
145 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 乡村振兴局 |  |  |  | 计划对全县的11家就业帮扶车间进行奖励补助。 | 1610530 | 1610530 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 52 | 85 | 2023-05-05 | 2023-11-05 | 详见附表2-145
146 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 |  |  |  | 农田建设补助资金 | 800000 | 800000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 52 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 详见附表2-146
147 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 |  |  |  | 高标准农田建设补助资金 | 117000 | 117000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 52 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 详见附表2-147
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 成家庄镇 |  | 成家庄 | 李家洼村 | 成家庄-李家洼-高家洼6公里道路 | 170000 | 170000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 | 93 | 2023-05-05 | 2023-11-05 | 详见附表2-148
149 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乡村振兴局 |  | 贾家垣 | 龙花垣村 | 安装50盏路灯，资金入股60万，硬化道路2.6公里 | 1000000 | 1000000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 | 40 | 2023-05-05 | 2023-11-05 | 详见附表2-149
150 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乡村振兴局 |  | 穆村 | 一村委村 | 农业园区修建570米排洪壕，600米道路拓宽，1600平米场地硬化，田间道路铺设200米预制板，购买垃圾车一辆 | 1000000 | 1000000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 | 256 | 2023-07-10 | 2023-09-10 | 详见附表2-150
151 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 乡村振兴局 |  | 庄上 | 山头村 | 农副产品厂棚建设及流水线加工，更换人畜吃水管道1.2km | 1000000 | 1000000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 | 478 | 2023-05-05 | 2023-11-05 | 详见附表2-151
152 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 乡村振兴局 |  | 留誉 | 南沟村 | 土地整理10亩，清理河道1公里，蔬菜大棚9个、百果园100亩、特色淡水鱼25亩、中药材100亩 | 1000000 | 1000000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 | 386 | 2023-05-05 | 2023-11-05 | 详见附表2-152
153 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 乡村振兴局 |  | 石西 | 呼家垣村 | 小米加工车间500平米 | 1000000 | 1000000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 | 52 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 详见附表2-153
154 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 乡村振兴局 |  | 高家沟 | 白家塔村 | 沥青路面、排水，绿化周边环境打造休闲型户外露营地 | 1000000 | 1000000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 | 1348 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 详见附表2-154
155 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 乡村振兴局 |  | 薛村 | 小成村 | 消除安置小区的消防隐患，对原有的供热、自来水管道进行修缮。农产品物流集散中心（建筑490㎡，室内水电暖及门窗）等 | 4000000 | 4000000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 | 43 | 2023-09-28 | 2023-12-31 | 详见附表2-155
156 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 乡村振兴局 |  | 三交 | 三交村 | 三交镇三交村旅游振兴示范村创建 | 4000000 | 4000000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 | 50 | 2023-05-05 | 2023-11-05 | 详见附表2-156
157 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 三交镇 |  | 三交 | 三交村 | 三杜线-宋家沟道路改造 | 1170000 | 1170000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 三交镇 | 3 | 2200 | 2023-06-20 | 2023-12-20 | 详见附表2-157
158 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动奖补 | 乡村振兴局 |  |  |  | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助；就业帮扶车间务工就业稳岗补助，对脱贫户、监测户劳动力与就业帮扶车间签订半年以上劳动合同（劳务协议）的，按照实际工作月数给予每人每月200元稳岗补助。 | 6600000 | 6600000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 45 | 4900 | 2023-06-20 | 2023-12-20 | 详见附表2-158
159 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 发改局 |  | 留誉 | 惠家坪村 | 主要为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程 | 2880000 | 2880000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 发改局 | 发改局 | 1 | 536 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 详见附表2-159
160 | 就业项目 | 乡村工匠 | 乡村工匠培育培训 | 农业农村局 |  |  |  | 开展技能培训340人 | 340000 | 340000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 详见附表2-160
161 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 三交镇 |  | 三交 | 宋家垣村 | 刘坪-东山道路 | 235000 | 235000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 乡村振兴局 |  | 6 | 2023-05-15 | 2023-12-01 | 详见附表2-161
162 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  |  |  | 2023年林粮油间套项目1000亩 | 500000 | 500000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 10 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 详见附表2-162
163 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  |  |  | 2023年林粮油间套项目6000亩 | 480000 | 480000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 37 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 详见附表2-163
164 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 农业农村局 |  | 王家沟 |  | 共奖补资金6家企业 | 700000 | 700000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 6 | 20 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 详见附表2-164
165 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 农业农村局 |  |  |  | 牛羊标准化养殖场示范建设项目 | 400000 | 400000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 详见附表2-165
166 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  | 陈家湾 | 东垣村 | 设置2个检疫性有害生物点 | 10000 | 10000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 1 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-166
167 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  |  |  | 稳粮保供带状复合 | 1400000 | 1400000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 详见附表2-167
168 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  |  |  | 大豆玉米复合种植 | 700000 | 700000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 详见附表2-168
169 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  | 陈家湾 | 西垣村 | 2023年粮油增产增效项目1000亩 | 200000 | 200000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 3 | 7 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 详见附表2-169
170 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  |  |  | 建设两个高产创建项目 | 600000 | 600000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 3 | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 详见附表2-170
171 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 农业农村局 |  | 王家沟 |  | 共4个园区，每个园区补助30万元 | 1200000 | 1200000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 4 | 8 | 2023-04-05 | 2023-10-20 | 详见附表2-171
172 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 农业农村局 |  | 陈家湾 |  | 通过贷款贴息，共补贴8家企业，共计15.83万元 | 158300 | 158300 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 8 | 50 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 详见附表2-172
173 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 农业农村局 |  | 陈家湾 |  | 通过贷款贴息，共补贴8家企业，共计24.5万元 | 245000 | 245000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 8 | 50 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 详见附表2-173
174 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 农业农村局 |  | 陈家湾 |  | 通过贷款贴息，共补贴8家企业，共计61万元 | 610000 | 610000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 8 | 50 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 详见附表2-174
175 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 农业农村局 |  | 成家庄 |  | “三品”认证奖补资金下达山西柳林县凌志农业科技开发有限公司15万元 | 150000 | 150000 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1 | 8 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 详见附表2-175
176 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 三交镇 |  | 三交 | 宋家垣村 | 万头生猪三通一平 | 920000 | 920000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 三交镇 |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 详见附表2-176
177 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 组织部 |  |  |  | 发展壮大村集体经济奖补，待项目实施进度、支付进度等考核后予以奖补 | 1000000 | 1000000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 组织部 | 组织部 | 11 | 364 | 2023-07-29 | 2023-12-30 | 详见附表2-177
178 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水利局 |  | 王家沟 | 云西村 | 通过3处供水水网工程的建设，解决2个乡镇45个村庄17821口人的供水保障，同时解决其饮水规模化、标准化的问题。 | 10000000 | 10000000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 水利局 | 水利局 | 45 | 446 | 2023-08-01 | 2024-07-31 | 详见附表2-178
179 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） | 乡村振兴局 |  | 留誉 | 高村 | 新增一台200千瓦的变压器 | 350000 | 350000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 1 | 614 | 2023-08-25 | 2023-10-30 | 详见附表2-179
180 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 组织部 |  |  |  | 发展壮大村集体经济奖补，待项目实施进度、支付进度等考核后予以奖补 | 100000 | 100000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 组织部 | 组织部 | 11 | 364 | 2023-07-29 | 2023-12-30 | 详见附表2-180
181 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  |  |  | 全县种植大豆玉米带状复合种植技术项目7000亩 | 280000 | 280000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 70 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 详见附表2-181
182 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  | 陈家湾 |  |  | 500000 | 500000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 详见附表2-182
183 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 孟门 | 贺龙沟村 | 志鹏养殖场 | 300000 | 300000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-183
184 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 柳林镇 | 毛家庄村 | 鸿杨养殖场 | 250000 | 250000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-184
185 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 庄上 | 柳溪村 | 昌农农民合作社 | 520000 | 520000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-185
186 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 庄上 | 前元庄村 | 二楞合作社 | 440000 | 440000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-186
187 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 农业农村局 |  | 庄上 | 梨树凹村 | 沼气项目建设 | 5000000 | 5000000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 详见附表2-187
188 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 农业农村局 |  | 高家沟 | 白家塔村 | 萌兴红枣合作社 | 1500000 | 1500000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1 | 5 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 详见附表2-188
189 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  | 石西 | 石西村 | 立兴耀农公司 | 400000 | 400000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1 |  | 2023-03-20 | 2023-11-30 | 详见附表2-189
190 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  | 石西 | 石西村 | 葡萄园家庭农场 | 190000 | 190000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1 | 43 | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 详见附表2-190
191 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  | 庄上 | 山头村 | 幸福庄园合作社 | 500000 | 500000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 6 |  | 2023-03-20 | 2023-11-30 | 详见附表2-191
192 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  | 庄上 | 梨树洼村 | 宏珠菌业公司 | 493684.1 | 493684.1 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 20 |  | 2023-02-28 | 2023-08-30 | 详见附表2-192
193 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  | 薛村 |  | 联智农业科技公司 | 698707 | 698707 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 20 |  | 2023-02-28 | 2023-08-30 | 详见附表2-193
194 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 农业农村局 |  |  |  | 满山红旱椒发展公司（设备购置） | 700000 | 700000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1 |  | 2023-03-20 | 2023-11-30 | 详见附表2-194
195 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  |  |  | 满山红旱椒发展公司（育苗基地） | 1000000 | 1000000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-04-30 | 2023-10-30 | 详见附表2-195
196 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 庄上 | 柳溪村 | 玉峰家庭农场 | 50000 | 50000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-196
197 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 王家沟 | 南焉村 | 鑫盛源公司 | 40000 | 40000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-197
198 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 农业农村局 |  | 留誉 | 杜家庄村 | 特色产业示范项目 | 2000000 | 2000000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1 |  | 2023-03-20 | 2023-11-30 | 详见附表2-198
199 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 孟门 | 高家塔村 | 玖玖玖养殖场 | 1000000 | 1000000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-199
200 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 金家庄 | 王家岺村 | 龙祥合作社 | 260000 | 260000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1 |  | 2023-03-20 | 2023-11-30 | 详见附表2-200
201 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 孟门 |  | 西门塔合作社 | 680000 | 680000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-201
202 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 庄上 | 长峪村 | 振珠农场 | 560000 | 560000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-202
203 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 贾家垣 | 红管村 | 鑫源农场 | 258000 | 258000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-203
204 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 孟门 | 高家塔村 | 捌捌捌养殖场 | 1050000 | 1050000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-204
205 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 王家沟 | 南焉村 | 鑫盛源公司 | 675000 | 675000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-205
206 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 高家沟 | 高家沟村 | 旺兵合作社 | 270000 | 270000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 详见附表2-206
207 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 农业农村局 |  | 贾家垣 | 王家岺村 | 王家岭合作社（牛羊交易市场） | 1000000 | 1000000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1 |  | 2023-03-20 | 2023-11-30 | 详见附表2-207
208 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  | 穆村 | 堡上村 | 同盛生态公司 | 238000 | 238000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1 |  | 2023-03-20 | 2023-11-30 | 详见附表2-208
209 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  |  |  | 中药材种植 | 1225200 | 1225200 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 38 |  | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 详见附表2-209
210 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  | 三交 | 苇元沟村 | 产业配套 | 50000 | 50000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 3 | 1757 | 2023-04-09 | 2023-05-07 | 详见附表2-210
211 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  | 陈家湾 |  | 高家垣村产业配套 | 50000 | 50000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 3 | 1757 | 2023-04-09 | 2023-05-07 | 详见附表2-211
212 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  | 庄上 | 柳溪村 | 村委玉露香梨 | 150000 | 150000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1 |  | 2023-03-20 | 2023-11-30 | 详见附表2-212
213 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  | 庄上 | 梨树洼村 | 村委玉露香梨 | 400000 | 400000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 31 |  | 2023-03-20 | 2023-11-30 | 详见附表2-213
214 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 |  | 王家沟 | 新民村 | 嘉永盛合作社 | 1200000 | 1200000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1 |  | 2023-03-20 | 2023-11-30 | 详见附表2-214
215 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 农业农村局 |  | 陈家湾 | 龙门垣村 | 金核桃缘公司 | 900000 | 900000 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 详见附表2-215
216 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 农业农村局 |  |  |  | 晋兴公司产业扶持龙头企业5000头养牛项目 | 6336811 | 6336811 |  | 省级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1 |  | 2023-03-20 | 2023-11-30 | 详见附表2-216
217 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 农业农村局 |  |  |  | 晋兴公司产业扶持龙头企业5000头养牛项目 | 3710000 | 3710000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1 |  | 2023-03-20 | 2023-11-30 | 详见附表2-217
218 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 农业农村局 |  |  |  | 晋兴公司产业扶持龙头企业5000头养牛项目 | 14471408.9 | 14471408.9 |  | 县级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1 |  | 2023-03-20 | 2023-11-30 | 详见附表2-218
219 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 市级 | 结合县级整合规划、项目预算、本年实施进度及年度预计完成支付情况予以补助 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 详见附表2-219

## 部门汇总
附件2
柳林县2023年统筹整合财政涉 农资金调整实施方案部门汇总表
金额单位：元
项目 | 金额 | 项目个数 | 涉及人口数
合计 | 172089000 | 219 | 136413
一、部门 | 163169000 | 199 | 132141
乡村振兴局 | 45424800 | 31 | 22867
农业农村局 | 94544200 | 106 | 15598
财政局 | 5000000 | 52 | 38068
交通局 | 0 | 0 | 0
发改局 | 2880000 | 1 | 536
现代农业服务中心 | 4080000 | 5 | 53898
组织部 | 1100000 | 2 | 728
水利局 | 10140000 | 2 | 446
二、乡镇 | 8920000 | 20 | 4272
李家湾乡 | 0 | 0 | 0
贾家垣乡 | 200000 | 1 | 45
陈家湾乡 | 0 | 0 | 0
穆村镇 | 0 | 0 | 0
薛村镇 | 0 | 0 | 0
庄上镇 | 400000 | 2 | 109
金家庄乡 | 200000 | 1 | 6
留誉镇 | 200000 | 1 | 24
三交镇 | 3930000 | 8 | 3772
高家沟乡 | 300000 | 1 | 80
石西乡 | 400000 | 2 | 50
王家沟乡 | 0 | 0 | 0
成家庄镇 | 2890000 | 2 | 149
孟门镇 | 200000 | 1 | 16
柳林镇 | 200000 | 1 | 21

## 类别汇总
附件3
柳林县2023年统筹整合财政涉农资金 调整实施方案类别汇总表
金额单位：元
项目大类 | 项目小类 | 项目子类 | 金额 | 项目个数
合计 |  |  | 172089000 | 219
一、乡村建设行动 |  |  | 30254670 | 80
| （一）农村基础设施 |  | 26854670 | 74
|  | 村庄规划编制（含修编） | 0 | 0
|  | 农村道路建设（通村、通户路） | 10228000 | 62
|  | 产业路、资源路、旅游路建设 | 1400000 | 3
|  | 农村供水保障设施建设 | 13520000 | 5
|  | 农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） | 350000 | 1
|  | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） | 0 | 0
|  | 农村清洁能源设施建设（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等） | 0 | 0
|  | 农业农村基础设施中长期贷款贴息 | 0 | 0
|  | 其他基础设施项目 | 1356670 | 3
| （二）人居环境整治 |  | 3200000 | 5
|  | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 0 | 0
|  | 农村污水治理 | 900000 | 2
|  | 农村垃圾治理 | 0 | 0
|  | 村容村貌提升 | 2300000 | 3
| （三）农村公共服务 |  | 200000 | 1
|  | 学校建设或改造（含幼儿园） | 0 | 0
|  | 村卫生室标准化建设 | 0 | 0
|  | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等） | 200000 | 1
|  | 农村公益性殡葬设施建设 | 0 | 0
|  | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 0 | 0
|  | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、公共照明设施等） | 0 | 0
二、就业项目 |  |  | 10319600 | 4
| （一）务工补助 |  | 9979600 | 3
|  | 交通费补助 | 400000 | 1
|  | 劳动奖补 | 9579600 | 2
| （二）就业培训 |  | 0 | 0
|  | 技能培训 | 0 | 0
|  | 以工代训 | 0 | 0
| （三）创业 |  | 0 | 0
|  | 创业培训 | 0 | 0
|  | 创业补助 | 0 | 0
| （四）乡村工匠 |  | 340000 | 1
|  | 乡村工匠培育培训 | 340000 | 1
|  | 乡村工匠大师工作室 | 0 | 0
|  | 乡村工匠传习所 | 0 | 0
| （五）公益性岗位 |  | 0 | 0
|  | 公益性岗位 | 0 | 0
三、产业发展 |  |  | 127774730 | 133
| （一）生产项目 |  | 60669680.1 | 99
|  | 种植业基地 | 18554780.1 | 39
|  | 养殖业基地 | 24444900 | 52
|  | 水产养殖业发展 | 1120000 | 2
|  | 林草基地建设 | 0 | 0
|  | 休闲农业与乡村旅游 | 7200000 | 4
|  | 光伏电站建设 | 9350000 | 2
|  | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 0 | 0
| （二）加工流通项目 |  | 50834749.9 | 23
|  | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 0 | 0
|  | 产地初加工和精深加工 | 40724219.9 | 18
|  | 市场建设和农村物流 | 10110530 | 5
|  | 品牌打造和展销平台 | 0 | 0
| （三）配套基础设施项目 |  | 14297000 | 6
|  | 小型农田水利设施建设 | 13097000 | 5
|  | 产业园（区） | 1200000 | 1
| （四）产业服务支撑项目 |  | 960000 | 2
|  | 智慧农业 | 0 | 0
|  | 科技服务 | 810000 | 1
|  | 人才培养 | 0 | 0
|  | 农业社会化服务 | 150000 | 1
| （五）金融保险配套项目 |  | 1013300 | 3
|  | 小额贷款贴息 | 0 | 0
|  | 小额信贷风险补偿金 | 0 | 0
|  | 特色产业保险保费补助 | 0 | 0
|  | 新型经营主体贷款贴息 | 1013300 | 3
|  | 防贫保险（基金） | 0 | 0
|  | 其他金融项目 | 0 | 0
四、易地搬迁后扶 |  |  | 0 | 0
| （一）易地搬迁 |  | 0 | 0
|  | 公共服务岗位 | 0 | 0
|  | “一站式”社区综合服务设施建设 | 0 | 0
|  | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助 | 0 | 0
五、巩固三保障 |  |  | 3740000 | 2
| （一）住房 |  | 0 | 0
|  | 农村危房改造等农房改造 | 0 | 0
| (二）教育 |  | 3740000 | 2
|  | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 3516000 | 1
|  | 参与"学前学会普通话"行动 | 0 | 0
|  | 其他教育类项目 | 224000 | 1
| （三）健康 |  | 0 | 0
|  | 参加城乡居民基本医疗保险 | 0 | 0
|  | 参加大病保险 | 0 | 0
|  | 参加意外保险 | 0 | 0
|  | 参加其他补充医疗保险 | 0 | 0
|  | 接受医疗救助 | 0 | 0
|  | 接受大病、慢性病(地方病)救治 | 0 | 0
| （三）综合保障 |  | 0 | 0
|  | 享受农村居民最低生活保障 | 0 | 0
|  | 参加城乡居民基本养老保险 | 0 | 0
|  | 享受特困人员救助供养 | 0 | 0
|  | 接受留守关爱服务 | 0 | 0
|  | 接受临时救助 | 0 | 0
六、乡村治理与精神文明 |  |  | 0 | 0
| （一）乡村治理 |  | 0 | 0
|  | 开展乡村治理示范创建 | 0 | 0
|  | 推进“积分制”“清单式”等管理方式 | 0 | 0
| （二）农村精神文明建设 |  | 0 | 0
|  | 培养“四有”新时代农民 | 0 | 0
|  | 移风易俗改革示范县（乡、村） | 0 | 0
|  | 科技文化卫生“三下乡” | 0 | 0
|  | 农村文化项目 | 0 | 0
七、项目管理费 |  |  | 0 | 0
| 项目管理费 |  | 0 | 0
|  | 项目管理费 | 0 | 0
八、其他 |  |  | 0 | 0
| 其他项目 |  | 0 | 0
|  | 少数民族特色村寨建设项目 | 0 | 0
|  | 困难群众饮用低氟茶 | 0 | 0

## 整合资金来源
附件4
柳林县2023年统筹整合财政涉农资金来源表
单位：元
项 目 | 整合文件内容 | 部门 | 金额
|  |  | 合计 | 财政专项衔接资金 | 其他涉农整合资金
合计 |  |  | 172089000 | 119304300 | 52784700
一、省级专项转移支付资金 |  |  | 46904300 | 21719600 | 25184700
晋财建【2023年】19号 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 柳林县发展和改革局 | 2880000 | 2880000
晋财农【2023年】4-1号 | 关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助预算指标的通知 | 柳林县水利局 | 2720000 | 2720000
晋财农【2023年】4-2号 | 关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助预算指标的通知 | 柳林县乡村振兴局 | 11490000 | 11490000
晋财农【2023年】85号 | 发展农村集体经济 | 柳林县组织部 | 1650000 | 1650000
晋财农【2023年】88-1号 | 关于下达2023年脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间就业稳岗补助预算指标的通知 | 柳林县乡村振兴局 | 2911200 | 2911200
晋财农【2023年】88-2号 | 关于下达2023年脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间就业稳岗补助预算指标的通知 | 柳林县乡村振兴局 | 68400 | 68400
晋财农【2022年】131号 | 关于下达2023年农村综合改革转移支付的通知 | 柳林县财政局 | 0 |  | 5000000
晋财农【2022年】156-1号 | 关于提前下达2023年省级农业相关转移支付资金预算的通知（水旱灾害防御补助） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 140000
晋财农【2022年】156-2号 | 关于提前下达2023年省级农业相关转移支付资金预算的通知（水土保持工程建设监管监测） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 229500
晋财农【2022年】156-3号 | 关于提前下达2023年省级农业相关转移支付资金预算的通知（中央投资水利项目省级配套） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 1060000
晋财农【2022年】156-4号 | 关于提前下达2023年省级农业相关转移支付资金预算的通知（农村供水工程） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 750000
晋财农【2023年】10-1号 | 关于下达2023年第二批农业转移支付资金预算指标的通知（农机购置补贴） | 柳林县现代农业服务中心 | 0 |  | 770000
晋财农【2023年】10-2号 | 关于下达2023年第二批农业转移支付资金预算指标的通知（农机购置补贴） | 柳林县现代农业服务中心 | 0 |  | 780000
晋财农【2023年】10-3号 | 关于下达2023年第二批农业转移支付资金预算指标的通知（贷款贴息） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 158300
晋财农【2023年】10-4号 | 关于下达2023年第二批农业转移支付资金预算指标的通知（高标准农田） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 800000
晋财农【2023年】10-3号 | 关于下达2023年第二批农业转移支付资金预算指标的通知（贷款贴息） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 1421700
晋财农【2022年】157-11号 | 关于提前下达2023年省级水利转移支付资金预算的通知（农田建设2022年缺口） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 7920000
晋财农【2022年】157-12号 | 关于提前下达2023年省级水利转移支付资金预算的通知（农田建设2023年任务） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 970000
晋财农【2022年】157-7号 | 关于提前下达2023年省级水利转移支付资金预算的通知（农机化发展） | 柳林县现代农业服务中心 | 0 |  | 850000
晋财农【2022年】157-10号 | 关于提前下达2023年省级水利转移支付资金预算的通知（三资管理示范） | 柳林县现代农业服务中心 | 0 |  | 300000
晋财农【2022年】157-5号 | 关于提前下达2023年省级水利转移支付资金预算的通知（畜牧转型） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 1440000
晋财农【2022年】157-6号 | 关于提前下达2023年省级水利转移支付资金预算的通知（渔业绿色发展） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 120000
晋财农【2022年】157-8号 | 关于提前下达2023年省级水利转移支付资金预算的通知（高素质农民培育） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 340000
晋财农【2023年】77号 | 改厕项目 | 柳林县农业农村局 | 0
晋财农【2022年】157-2号 | 关于提前下达2023年省级水利转移支付资金预算的通知（植物病虫害防控） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 10000
晋财农【2022年】157-3号 | 关于提前下达2023年省级水利转移支付资金预算的通知（稳粮保供带状复合） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 1400000
晋财农【2022年】157-4号 | 关于提前下达2023年省级水利转移支付资金预算的通知（稳粮保供粮油增产） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 200000
晋财农【2023年】38号 | 三品一标 | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 150000
晋财农【2022年】199-1号 | 关于提前下达2023年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（古树名木保护） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 50000
晋财农【2022年】199-2号 | 关于提前下达2023年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（陆生野生动物疫源监测） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 30000
晋财农【2022年】199-3号 | 关于提前下达2023年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（永久性公益林补助） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 75200
晋财农【2022年】199-4号 | 关于提前下达2023年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（林业有害生物防治） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 20000
晋财农【2022年】199-5号 | 关于提前下达2023年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（森林植被恢复） | 柳林县农业农村局 | 0 |  | 200000
二、市级专项转移支付 | 市际待整合专项衔接资金 |  | 17584700 | 17584700 | 0
吕财农【2023年】17-7号 | 省定规模养殖场粪污处理设施建设 | 柳林县农业农村局 | 200000 | 200000
吕财农【2023年】17-8号 | 1-10月份养殖环节病死畜无害化处理配套 | 柳林县农业农村局 | 92700 | 92700
吕财农【2023年】17-5号 | 配方肥缓控释肥示范项目 | 柳林县农业农村局 | 500000 | 500000
吕财农【2023年】17-6号 | 有机旱作现代农业园区建设 | 柳林县农业农村局 | 900000 | 900000
吕财农【2023年】15号 | 特色产业镇奖励 | 柳林县乡村振兴局 | 600000 | 600000
吕财农【2023年】19号 | 关于下达2023年市级示范村专项扶持资金的通知 | 柳林县乡村振兴局 | 500000 | 500000
吕财农【2023年】19号 | 关于下达2023年市级示范村专项扶持资金的通知 | 柳林县乡村振兴局 | 500000 | 500000
吕财农【2023年】18号 | 撂荒地宜机化改造4600亩 | 柳林县现代农业服务中心 | 1380000 | 1380000
吕财农【2023年】17-9号 | 牛羊标准化养殖场示范建设项目（已开工500万头以上） | 柳林县农业农村局 | 1300000 | 1300000
吕财农【2023年】17-10号 | 牛羊标准化养殖场示范建设项目（已开工500万头以下） | 柳林县农业农村局 | 550000 | 550000
吕财农【2023年】17-1号 | 高标准农田建设市级配套 | 柳林县农业农村局 | 117000 | 117000
吕财农【2023年】54-1号 | 林粮间作 | 柳林县农业农村局 | 500000 | 500000
吕财农【2023年】54-2号 | 油料作物 | 柳林县农业农村局 | 480000 | 480000
吕财农【2023年】54-5号 | 一产固投奖 | 柳林县农业农村局 | 700000 | 700000
吕财农【2023年】17-9号 | 牛羊标准化养殖场示范建设项目（已开工500万头以上） | 柳林县农业农村局 | 400000 | 400000
吕财农【2023年】17-2号 | 大豆玉米复合种植 | 柳林县农业农村局 | 700000 | 700000
吕财农【2023年】17-3号 | 粮油作物高产创建示范片 | 柳林县农业农村局 | 600000 | 600000
吕财农【2023年】54-6号 | 农业园区 | 柳林县农业农村局 | 1200000 | 1200000
吕财农【2023年】17-11号 | 贷款贴息市级配套 | 柳林县农业农村局 | 245000 | 245000
吕财农【2023年】54-4号 | 贷款本息 | 柳林县农业农村局 | 610000 | 610000
吕财农【2023年】54-3号 | 土壤普查 | 柳林县农业农村局
吕财农【2023年】53号 | 发展农村集体经济 | 柳林县组织部 | 1000000 | 1000000
吕财农【2023年】16-2号 | 饮水安全标准化建设补助65万元 | 柳林县组织部 | 650000 | 650000
吕财农【2023年】16-1号 | 饮水安全维修养护63万元 | 柳林县农业农村局 | 630000 | 630000
吕财农【2023年】125号 | 经济林提质增效 | 柳林县农业农村局 | 3000000 | 3000000
吕财农【2023年】17-12号 | 三品一标资金 | 柳林县农业农村局 | 80000 | 80000
吕财农【2023年】17-4号 | 玉米新品种示范展示 | 柳林县农业农村局 | 150000 | 150000
三、县级配套扶贫整合资金 |  | 柳林县乡村振兴局 | 107600000 | 80000000 | 27600000
柳财预【2023年】234-1号 | 年初预算扶贫整合切块县级资金 | 柳林县乡村振兴局 | 80000000 | 80000000
柳财预【2023年】39号 | 调整预算追加 | 柳林县乡村振兴局 | 4200000 |  | 4200000
柳财预【2023年】234-1号 | 年初预算扶贫整合切块县级资金 | 柳林县乡村振兴局、柳林县水利局 | 23400000 |  | 23400000

## 同比上年整合增长比例表 (hidden)
附件5
柳林县2021年统筹整合财政涉农资金同比上年增长比例表
金额单位：元
项目 | 2021年整合资金 |  |  | 2022年整合资金 |  |  | 同比上年增长比例%
| 合计 | 财政专项衔接资金 | 各级部门整合资金 | 合计 | 财政专项衔接资金 | 各级部门整合资金 | 合计 | 财政专项衔接资金 | 各级部门整合资金
合计 | 146000000 | 90560000 | 55218995.49 | 150000000 | 119280000 | 30720000 | 2.7397 | 24.0778 | -44.367
一、省级扶贫整合资金 | 55934800 | 25840000 | 30094800 | 46012500 | 34280000 | 11732500 | -17.739 | 24.6208 | -61.0149
二、市级扶贫整合资金 | 0 |  |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 100
三、县级扶贫整合资金 | 66000000 | 66000000 |  | 70000000 | 70000000 |  | 6.0606 | 5.7143
四、其他扶贫整合资金 | 24065200 |  | 24065200 | 18987500 |  | 18987500 | -21.0998 |  | -21.0998

## 整合资金使用情况表 (hidden)
柳林县涉农资金整合使用情况表
县名：柳林县 | [19 empty] | 单位：万元
序号 | 资金来源 |  |  |  | 计划整合资金规模 | 已整合资金规模 | 已整合资金用于项目情况（按资金主管部门划分） | [11 empty] | 已完成支出资金规模 | 整合后资金实际投向
| 财政资金级次和名称 | 主管部门 | 全省总规模 | 下达试点县资金规模 |  |  | 乡村振兴 | 农业农村 | 水利 | 林草 | 住建 | 交通 | 发改 | 生态环境 | 文旅 | 财政 | 民委 | 其他 |  | 农业生产发展 | 农村基础设施 | 其他
| 合计 |  |  | 14600 | 14600 | 14600 | 1388.44 | 9353.37 | 180.9 | 0 | 0 | 3677.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 400 | 150 | 0
中央财政资金小计
1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 乡村振兴
2 | 水利发展资金 | 水利
3 | 农业生产发展资金 | 农业农村
4 | 林业改革发展资金（不含森林资源管护和相关试点资金） | 林草
5 | 农田建设补助资金 | 农业农村
6 | 农村综合改革转移支付 | 财政
7 | 林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助部分） | 林草
8 | 农村环境整治资金 | 生态环境
9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 交通
10 | 农村危房改造补助资金 | 住建
11 | 中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴资金 | 乡村振兴
12 | 产粮大县奖励资金 | 财政
13 | 生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） | 财政
14 | 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） | 农业农村
15 | 旅游发展基金 | 文化旅游
16 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括国家水网骨干工程、水安全保障工程、气象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出） | 发改
| 省级财政资金小计 |  |  | 5593.48 | 5593.48 | 5593.48 | 197.6 | 3059.5 | 12.4 | 0 | 0 | 2323.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 400 | 150 | 0
1 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金 | 乡村振兴 |  | 2584 | 2584 | 2584 | 已整合资金用于项目情况（按资金主管部门划分） 乡村振兴: 197.6
2 | 水利发展资金（不含“七河”“五湖”、基建、水库移民后续扶持部分） | 水利 |  | 253.29 | 253.29 | 253.29 | 已整合资金用于项目情况（按资金主管部门划分） 水利: 12.4
3 | 大中型水库库区基金支出 | 水利
4 | 农业生产发展资金 | 农业农村 |  | 502 | 502 | 502 | 已整合资金用于项目情况（按资金主管部门划分） 农业农村: 3059.5 | 550 | 400 | 150
5 | 林业改革发展资金（不含普惠、民生和救灾部分） | 林草 |  | 44.03 | 44.03 | 44.03
6 | 农田建设补助资金 | 农业农村 |  | 941.5 | 941.5 | 941.5
7 | 农村综合改革专项资金（一事一议财政奖补部分） | 财政 |  | 473 | 473 | 473
8 | 成品油税费改革转移支付资金（支持农村公路建设部分） | 交通 |  | 543 | 543 | 543 | 已整合资金用于项目情况（按资金主管部门划分） 交通: 2323.98
9 | 农村危房改造补助资金 | 住建 |  | 42.66 | 42.66 | 42.66
10 | 以工代赈资金 | 发改 |  | 210 | 210 | 210
市级财政资金小计
| 县级财政资金小计 |  |  | 9006.52 | 9006.52 | 9006.52 | 已整合资金用于项目情况（按资金主管部门划分） 乡村振兴: 1190.84; 已整合资金用于项目情况（按资金主管部门划分） 农业农村: 6293.87; 已整合资金用于项目情况（按资金主管部门划分） 水利: 168.5; 已整合资金用于项目情况（按资金主管部门划分） 交通: 1353.31
填表说明：1、除资金来源全省总规模外，均由县级填写。2、已整合资金规模≦计划整合资金规模。3、已整合资金用于项目情况之和=已整合资金规模。4、已完成支出资金规模≦已整合资金规模。5、整合后资金实际投向之和=已完成支出资金规模。